## CATRAB
EVT | GERENCIA | NUMERO DO PROCESSO | OBJETO | CONCATENADO | RMS | SITUAÇÃO ATUAL | NUMERO PROCESSO ANTERIOR | VIGENCIA PROCESSO ANTERIOR | ID ETAPA | ETAPA | TEMPO ESTIMADO | PLAN DATA INI | PLAN DATA FIM | EXEC DATA INI | EXEC DATA FIM | EXECUTADO? | TEMPO EXECUTADO | TEMPO ESTIMADO EXEC | DIF EXEC ESTIMADO | CONT ETAPA CONCLUÍDA | INDICADOR PROGRESSO | EVT_OBJETO
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-08-20 | 2024-09-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-09-19 | 2024-09-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 7 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 1 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-10-21 | 2024-10-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 1 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-10-24 | 2024-11-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 1 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-11-13 | 2024-11-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 1 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-11-23 | 2024-12-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 1 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
1 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS 1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 66/2023 | 2025-01-12 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 10 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 1 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2023-12-30 | 2024-01-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-01-09 | 2024-01-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-02-08 | 2024-02-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-02-18 | 2024-02-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 45 | 2024-03-27 | 2024-05-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
2 | Material de Saúde | 67/2024 | Material odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2024-06-05 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2024-05-11 | 2024-05-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 2 - Material odontológico III/ RMS-2
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-03-31 | 2024-04-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 70 | 2024-05-28 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
3 | Material de Saúde | 56/2024 | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 56/2024 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | RMS-1 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 76/2023 | 2024-08-31 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 3 - Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5)
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-07-09 | 2024-07-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-07-29 | 2024-08-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-13 | 2024-08-18 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-08-26 | 2024-09-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2024-09-15 | 2024-12-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
4 | Material de Saúde | 80/2024 | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 80/2024 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 73/2023 | 2025-01-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2024-12-14 | 2024-12-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 4 - Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-02-15 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 60 | 2023-12-11 | 2024-02-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-24 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-03-21 | 2024-03-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-03-31 | 2024-05-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
5 | Material de Saúde | 79/2024 | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 79/2024 - Traumato – Ortopedia /RMS-3 | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 74/2023 | 2024-06-24 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 5 - Traumato – Ortopedia /RMS-3
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 7 | 2025-01-30 | 2025-02-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2025-02-06 | 2025-02-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-03-08 | 2025-03-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2025-03-13 | 2025-03-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2025-03-16 | 2025-03-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-03-31 | 2025-04-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2025-04-05 | 2025-05-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
6 | Material de Saúde | 68/2024 | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 68/2024 - Material Odontológico IV/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 122/2023 | 2025-05-30 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 6 - Material Odontológico IV/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/2 RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/2 RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 7 - Material Odontológico III/2 RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 7 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2025-01-26 | 2025-01-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
7 | Material de Saúde | 67/2024 | Material Odontológico III/ RMS-2 | 67/2024 - Material Odontológico III/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2023 | 2025-04-29 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2025-04-04 | 2025-04-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 7 - Material Odontológico III/ RMS-2
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-07-20 | 2024-07-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-07-25 | 2024-08-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-09-06 | 2024-09-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-09-21 | 2024-09-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-09-26 | 2024-11-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
8 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 81/2023 | 2024-12-20 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 15 | 2024-11-25 | 2024-12-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 8 - Material cirúrgico especializado
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-02-22 | 2024-02-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-03-13 | 2024-03-23 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 50 | 2024-04-30 | 2024-06-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
9 | Material de Saúde | 52/2024 | Nutrição e Dietéticos | 52/2024 - Nutrição e Dietéticos | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 141/2023 | 2024-07-04 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 9 - Nutrição e Dietéticos
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-08-28 | 2024-09-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-10-05 | 2024-10-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-10-25 | 2024-12-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
10 | Material de Saúde | 78/2024 | Bucomaxilofacial | 78/2024 - Bucomaxilofacial | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 69/2023 | 2025-01-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-24 | 2024-12-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 10 - Bucomaxilofacial
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | 2024-08-18 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-08-23 | 2024-09-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-10-05 | 2024-10-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-10-25 | 2024-12-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
11 | Material de Saúde | 76/2024 | Hemodinâmica | 76/2024 - Hemodinâmica | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 70/2023 | 2025-01-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-24 | 2024-12-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 11 - Hemodinâmica
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2025-06-27 | 2025-07-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2025-07-22 | 2025-07-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-07-27 | 2025-08-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2025-08-09 | 2025-08-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2025-08-29 | 2025-11-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
12 | Material de Saúde | 55/2024 | Medicamentos /RMS-2 | 55/2024 - Medicamentos /RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 85/2023 | 2025-12-12 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 12 - Medicamentos /RMS-2
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2025-04-29 | 2025-05-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-06-03 | 2025-06-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
13 | Material de Saúde | 53/2024 | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 53/2024 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | RMS-1, 4 e 5 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 84/2023 | 2025-09-14 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-08-30 | 2025-09-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 13 - Medicamentos / RMS-1, 4 e 5
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-07-22 | 2024-08-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-08-09 | 2024-08-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-08-29 | 2024-09-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
14 | Material de Saúde | 65/2024 | Material Odontológico I/ RMS-2 | 65/2024 - Material Odontológico I/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 67/2023 | 2024-10-13 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 14 - Material Odontológico I/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-09-16 | 2024-10-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-11-08 | 2024-11-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-11-23 | 2024-11-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-11-28 | 2024-12-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
15 | Material de Saúde | 66/2024 | Material Odontológico II/ RMS-2 | 66/2024 - Material Odontológico II/ RMS-2 | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 68/2023 | 2025-01-12 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-28 | 2025-01-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 15 - Material Odontológico II/ RMS-2
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | 2024-09-08 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-09-08 | 2024-09-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-09-13 | 2024-10-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-10-13 | 2024-10-18 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-28 | 2024-11-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-11-05 | 2024-11-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-11-25 | 2025-01-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
16 | Material de Saúde | 54/2024 | Medicamentos AC | 54/2024 - Medicamentos AC | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 86/2023 | 2025-02-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 16 - Medicamentos AC
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-10-31 | 2023-11-05 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-11-05 | 2023-11-10 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2023-11-18 | 2023-12-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-12-03 | 2023-12-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2023-12-08 | 2024-03-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
17 | Material de Saúde | 77/2024 | Neurocirurgia | 77/2024 - Neurocirurgia | RMS-3 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 71/2023 | 2024-03-27 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 17 - Neurocirurgia
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2023-03-20 | 2023-04-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-04-29 | 2023-05-04 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-05-09 | 2023-05-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 35 | 2023-05-24 | 2023-06-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2023-07-03 | 2023-10-01 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
18 | Material de Saúde | 47/2024 | Equipamentos de Saúde | 47/2024 - Equipamentos de Saúde | RMS-6 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 90/2022 | 2023-11-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 18 - Equipamentos de Saúde
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-10-04 | 2024-11-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-11-03 | 2024-11-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-11-13 | 2024-11-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-11-23 | 2024-12-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-12-03 | 2024-12-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2024-12-08 | 2024-12-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | I | I - RETORNO DA CJU | 30 | 2024-12-11 | 2025-01-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
19 | Material de Saúde | 72/2024 | Material cirúrgico especializado | 72/2024 - Material cirúrgico especializado | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 82/2023 | 2025-04-30 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 19 - Material cirúrgico especializado
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-09-07 | 2024-10-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | I | I - RETORNO DA CJU | 35 | 2024-11-11 | 2024-12-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2024-12-21 | 2025-03-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
20 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 79/2023 | 2025-04-30 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 30 | 2025-03-21 | 2025-04-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 20 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2023-03-20 | 2023-04-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-04-29 | 2023-05-04 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-05-04 | 2023-05-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-05-09 | 2023-05-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 35 | 2023-05-24 | 2023-06-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2023-07-03 | 2023-10-01 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
21 | Material de Saúde | 71/2024 | Material Cirúrgico Comum | 71/2024 - Material Cirúrgico Comum | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 80/2023 | 2023-11-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 30 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 21 - Material Cirúrgico Comum
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Diagnóstico | 73/2024 - Material Diagnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 22 - Material Diagnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-12-04 | 2024-12-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-12-14 | 2024-12-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | I | I - RETORNO DA CJU | 30 | 2025-01-11 | 2025-02-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2025-02-15 | 2025-05-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
22 | Material de Saúde | 73/2024 | Material Disgnóstico | 73/2024 - Material Disgnóstico | RMS-2 | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 77/2023 | 2025-05-31 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 22 - Material Disgnóstico
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-01-06 | 2024-01-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2024-01-11 | 2024-02-25 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-03-11 | 2024-03-21 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-03-21 | 2024-03-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-03-31 | 2024-04-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
23 | Material Comum | 61/2023 | Material de Marinharia | 61/2023 - Material de Marinharia |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 172/2021 | 2023-08-18 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 23 - Material de Marinharia
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2023-11-07 | 2023-12-22 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-01-06 | 2024-01-16 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-01-16 | 2024-01-26 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-01-26 | 2024-02-15 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-02-25 | 2024-04-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
24 | Material Comum | 62/2023 | Material de Expediente Timbrado | 62/2023 - Material de Expediente Timbrado |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 171/2021 | 2023-10-07 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 24 - Material de Expediente Timbrado
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-11-07 | 2023-11-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2023-11-12 | 2023-12-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 65 | 2023-12-12 | 2024-02-15 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-02-25 | 2024-03-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-03-06 | 2024-03-16 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-03-16 | 2024-04-05 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 45 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
25 | Material Comum | 63/2023 | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 140/2021 | 2023-10-28 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 25 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4)
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-03-27 | 2024-04-01 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2024-04-01 | 2024-05-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-05-16 | 2024-05-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-05-21 | 2024-05-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-05-26 | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-06-10 | 2024-06-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-06-20 | 2024-07-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-07-10 | 2024-07-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-07-20 | 2024-08-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
26 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Maximiano e Ary Rongel | XX/2024 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 56/2023 | 2024-08-24 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-08-09 | 2024-08-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 26 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2024-03-12 | 2024-04-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-05-11 | 2024-05-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-05-21 | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-05-31 | 2024-06-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 45 | 2024-06-30 | 2024-08-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
27 | Material Comum | 168/2023 | Produtos Químicos | 168/2023 - Produtos Químicos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 167/2022 | 2024-08-29 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-08-14 | 2024-08-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 27 - Produtos Químicos
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-13 | 2024-08-18 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2024-08-18 | 2024-10-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-10-27 | 2024-11-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-11-06 | 2024-11-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-12-06 | 2024-12-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
28 | Material Comum | 95/2024 | Tintas - NAM Atlântico | 95/2024 - Tintas - NAM Atlântico |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 193/2023 | 2025-01-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 28 - Tintas - NAM Atlântico
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55 | 2024-03-06 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-05-15 | 2024-05-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-06-04 | 2024-06-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-06-24 | 2024-07-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
29 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Obras Mortas | XX/2024 - Tintas - Obras Mortas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 57/2023 | 2024-08-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 29 - Tintas - Obras Mortas
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55 | 2024-04-17 | 2024-06-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-06-16 | 2024-06-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-06-26 | 2024-07-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-07-06 | 2024-07-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-07-16 | 2024-08-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-08-05 | 2024-08-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-08-15 | 2024-09-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
30 | Material Comum | XX/2024 | Tintas - Casco Externo e Convés | XX/2024 - Tintas - Casco Externo e Convés |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 170/2022 | 2024-09-19 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 30 - Tintas - Casco Externo e Convés
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55 | 2024-07-17 | 2024-09-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-09-15 | 2024-09-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-09-25 | 2024-10-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-10-05 | 2024-10-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-10-15 | 2024-11-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-11-04 | 2024-11-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
31 | Material Comum | XX/2024 | Tintas – Tanques | XX/2024 - Tintas – Tanques |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 60/2023 | 2024-12-19 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 31 - Tintas – Tanques
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | S | 0 | 0 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 2022-03-25 | 2022-05-24 | S | 60 | 5 | 55 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2022-09-05 | 2022-09-20 | 2022-05-24 | 2022-07-28 | S | 65 | 15 | 50 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2022-09-20 | 2022-09-25 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2022-09-25 | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 2022-08-11 | S | 13 | 5 | 8 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 2022-08-11 | 2022-08-14 | S | 3 | 5 | -2 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | S | 1 | 10 | -9 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-25 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | S | 1 | 10 | -9 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-14 | 2022-08-16 | 2022-08-31 | S | 15 | 20 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | 2022-08-31 | 2022-09-06 | S | 6 | 10 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2022-11-24 | 2023-01-23 | 2022-09-06 | 2023-01-30 | S | 146 | 60 | 86 | 1 | Executado com atraso | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
32 | Material Comum | 202/2023 | Material de Cama e Mesa | 202/2023 - Material de Cama e Mesa |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 122/2022 | 2023-02-07 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-01-23 | 2023-01-28 | 2023-01-30 | 2023-02-07 | S | 8 | 5 | 3 | 1 | Executado com atraso | EVT 32 - Material de Cama e Mesa
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2022-06-16 | 2022-07-01 | S | 15 | 0 | 15 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-07-22 | 2024-08-06 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | S | 55 | 15 | 40 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 55 | 2024-08-06 | 2024-09-30 | 2022-08-25 | 2022-10-31 | S | 67 | 55 | 12 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 2022-10-31 | 2023-02-15 | S | 107 | 5 | 102 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-10-10 | 2024-10-20 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | S | 1 | 10 | -9 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | S | 0 | 10 | -10 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | I | I - RETORNO DA CJU | 10 | 2024-10-30 | 2024-11-09 | 2023-02-16 | 2023-03-10 | S | 22 | 10 | 12 | 1 | Executado no prazo | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-11-09 | 2024-11-19 | 2023-03-10 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 15 | 2024-11-19 | 2024-12-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
33 | Material Comum | XX/2024 | Material de Pintura (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Pintura (RPMC-4) |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 138/2022 | 2024-12-19 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 33 - Material de Pintura (RPMC-4)
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | 2022-10-11 | S | 52 | 0 | 52 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2022-08-25 | 2022-10-09 | 2022-10-11 | 2023-01-23 | S | 104 | 45 | 59 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2022-10-09 | 2022-10-14 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2023-01-23 | 2023-02-26 | S | 34 | 5 | 29 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 2023-02-26 | 2023-02-28 | S | 2 | 10 | -8 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2022-11-03 | 2022-11-13 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | S | 0 | 10 | -10 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2022-11-13 | 2022-12-03 | 2023-02-28 | 2023-03-17 | S | 17 | 20 | -3 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2022-12-03 | 2022-12-13 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | S | 0 | 10 | -10 | 1 | Executado com atraso | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-03-17 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 34 - Material de Marinharia
34 | Material Comum | XX/2024 | Material de Marinharia | XX/2024 - Material de Marinharia |  | HOMOLOGAÇÃO | 171/2022 | 2023-01-27 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-01-12 | 2023-01-17 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 34 - Material de Marinharia
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-09-02 | 2024-09-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 60 | 2024-09-17 | 2024-11-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-11-16 | 2024-11-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-11-26 | 2024-12-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-12-16 | 2025-01-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2025-01-05 | 2025-01-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 90 | 2025-01-15 | 2025-04-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
35 | Material Comum | XX/2024 | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | XX/2024 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 149/2023 | 2025-04-30 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-04-15 | 2025-04-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 35 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4)
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2022-07-02 | 2022-09-06 | S | 66 | 0 | 66 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-09-03 | 2023-09-08 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2023-09-08 | 2023-10-23 | 2022-09-06 | 2022-10-18 | S | 42 | 45 | -3 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-10-28 | 2023-11-02 | 2022-10-19 | 2022-11-08 | S | 20 | 5 | 15 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2023-11-07 | 2023-11-17 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | S | 1 | 10 | -9 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | S | 2 | 10 | -8 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2023-11-27 | 2023-12-17 | 2022-11-11 | 2022-12-06 | S | 25 | 20 | 5 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2023-12-17 | 2023-12-27 | 2022-12-06 | 2023-01-09 | S | 34 | 10 | 24 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 2023-01-09 | 2023-02-02 | S | 24 | 30 | -6 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
36 | Material Comum | 49/2024 | Cabos Navais | 49/2024 - Cabos Navais |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 149/2022 | 2024-02-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | S | 8 | 5 | 3 | 1 | Executado no prazo | EVT 36 - Cabos Navais
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-02-10 | 2023-03-21 | S | 39 | 0 | 39 | 1 | Executado no prazo | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2023-08-09 | 2023-09-23 | 2023-03-21 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-09-23 | 2023-09-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-10-03 | 2023-10-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2023-10-08 | 2023-10-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2023-10-18 | 2023-10-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2023-10-28 | 2023-11-17 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2023-11-27 | 2024-01-26 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
37 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 1 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 1 |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 58/2023 | 2024-02-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 37 - Palamenta de Rancho Tipo 1
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2023-01-13 | S | -369 | 0 | -369 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | S | 4 | 5 | -1 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-01-22 | 2024-02-21 | 2023-01-17 | 2023-02-02 | S | 16 | 30 | -14 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2023-02-07 | 2023-03-02 | S | 23 | 5 | 18 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-02 | 2024-03-07 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 2023-03-07 | 2023-03-10 | S | 3 | 10 | -7 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-03-17 | 2024-03-27 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | S | 0 | 10 | -10 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-16 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | S | 20 | 20 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-04-16 | 2024-04-26 | 2023-03-30 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-04-26 | 2024-06-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 38 - Bandeiras
38 | Material Comum | XX/2024 | Bandeiras | XX/2024 - Bandeiras |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 52/2023 | 2024-07-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-06-25 | 2024-06-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 38 - Bandeiras
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2023-04-05 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-01-27 | S | -206 | 0 | -206 | 1 | Executado no prazo | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-08-21 | 2023-08-26 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2023-08-26 | 2023-10-05 | 2023-01-27 | 2023-03-09 | S | 41 | 40 | 1 | 1 | Executado no prazo | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 2023-03-09 | 2023-03-15 | S | 6 | 5 | 1 | 1 | Executado no prazo | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | S | 16 | 5 | 11 | 1 | Executado no prazo | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-10-15 | 2023-10-20 | 2023-03-31 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2023-10-30 | 2023-11-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2023-11-09 | 2023-11-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2023-11-29 | 2023-12-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 45 | 2023-12-09 | 2024-01-23 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
39 | Material Comum | 63/2023 | Material de Cav e Ferramentas | 63/2023 - Material de Cav e Ferramentas |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 140/2021 | 2024-02-07 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-01-23 | 2024-01-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 39 - Material de Cav e Ferramentas
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-03-21 | S | -394 | 0 | -394 | 1 | Executado no prazo | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-04-23 | 2024-06-02 | 2023-03-21 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-06-02 | 2024-06-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-06-17 | 2024-06-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-06-27 | 2024-07-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-07-07 | 2024-07-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-07-27 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 45 | 2024-08-06 | 2024-09-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
40 | Material Comum | XX/2024 | Material de Cav | XX/2024 - Material de Cav |  | CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 55/2023 | 2024-10-05 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-09-20 | 2024-09-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 40 - Material de Cav
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 2023-01-13 | S | -400 | 0 | -400 | 1 | Executado no prazo | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-02-17 | 2024-02-22 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | S | 4 | 5 | -1 | 1 | Executado no prazo | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 45 | 2024-02-22 | 2024-04-07 | 2023-01-17 | 2023-03-17 | S | 59 | 45 | 14 | 1 | Executado no prazo | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | S | 14 | 5 | 9 | 1 | Executado no prazo | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | 2023-03-31 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-05-02 | 2024-05-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-05-12 | 2024-06-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 60 | 2024-06-11 | 2024-08-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
41 | Material Comum | XX/2024 | Palamenta de Rancho Tipo 2 | XX/2024 - Palamenta de Rancho Tipo 2 |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 54/2023 | 2024-08-25 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 41 - Palamenta de Rancho Tipo 2
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2022-11-10 | S | -393 | 0 | -393 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2022-11-10 | 2022-11-25 | S | 15 | 5 | 10 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 2022-11-25 | 2022-12-19 | S | 24 | 30 | -6 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 15 | 2024-01-12 | 2024-01-27 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | S | 0 | 15 | -15 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | E | E - RETORNO DO ETP | 15 | 2024-01-27 | 2024-02-11 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | S | 31 | 15 | 16 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-02-11 | 2024-02-16 | 2023-01-19 | 2023-01-24 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2023-01-24 | 2023-01-27 | S | 3 | 5 | -2 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2023-01-27 | 2023-02-01 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | S | 19 | 15 | 4 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 2023-02-20 | 2023-03-15 | S | 23 | 10 | 13 | 1 | Executado no prazo | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 2023-03-15 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
42 | Gêneros Alimentícios | 95003/2024 | Embutidos e Laticínios | 5016/2022 - Embutidos e Laticínios |  | HOMOLOGAÇÃO | 5016/2022 | 2024-05-11 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 42 - Embutidos e Laticínios
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-05-18 | 2024-05-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-06-27 | 2024-07-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-07-07 | 2024-07-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-07-17 | 2024-07-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-27 | 2024-08-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-08-21 | 2024-08-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-08-31 | 2024-10-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
43 | Gêneros Alimentícios | 156/2023 | Frango e Suínos | 121/2022 - Frango e Suínos |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 121/2022 | 2024-10-20 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 43 - Frango e Suínos
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | 2024-08-24 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 10 | 2024-08-29 | 2024-09-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 2 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 2 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-09-16 | 2024-09-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-09-21 | 2024-10-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-10-06 | 2024-10-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 10 | 2024-10-16 | 2024-10-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
44 | Gêneros Alimentícios | 104/2023 | RAC/RAN (Gêneros) | 104/2023 - RAC/RAN (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 59/2022 | 2024-11-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 44 - RAC/RAN (Gêneros)
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2023-01-27 | S | -361 | 0 | -361 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-01-23 | 2024-01-28 | 2023-01-27 | 2023-02-06 | S | 10 | 5 | 5 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-01-28 | 2024-02-12 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | S | 22 | 15 | 7 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 15 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | S | 0 | 15 | -15 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | E | E - RETORNO DO ETP | 15 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2023-02-28 | 2023-03-13 | S | 13 | 15 | -2 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | S | 3 | 5 | -2 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | S | 4 | 5 | -1 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | S | 7 | 15 | -8 | 1 | Executado no prazo | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2023-03-27 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 15 | 2024-04-22 | 2024-05-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 45 - Pão e Água
45 | Gêneros Alimentícios | 95002/2024 | Pão e Água | 95002/2024 - Pão e Água |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5002/2023 | 2024-05-22 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-05-07 | 2024-05-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 45 - Pão e Água
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-05-23 | 2024-06-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-06-02 | 2024-07-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-07-22 | 2024-08-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-08-06 | 2024-08-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-08-11 | 2024-08-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-08-26 | 2024-09-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-09-05 | 2024-10-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
46 | Gêneros Alimentícios | 6012/2024 | Chamada Pública (Gêneros) | 6012/2024 - Chamada Pública (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 6014/2023 | 2024-10-25 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 46 - Chamada Pública (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-03-28 | 2024-04-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-04-07 | 2024-05-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-05-07 | 2024-05-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-06-11 | 2024-06-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-07-11 | 2024-08-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
47 | Gêneros Alimentícios | 5001/2023 | OPERANTAR (Gêneros) | 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5001/2022 | 2024-08-30 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-08-15 | 2024-08-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 47 - OPERANTAR (Gêneros)
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2022-09-26 | S | -514 | 0 | -514 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-02-22 | 2024-03-03 | 2022-09-26 | 2022-10-06 | S | 10 | 10 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-03-03 | 2024-04-02 | 2022-10-06 | 2022-12-08 | S | 63 | 30 | 33 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | S | 0 | 10 | -10 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | S | 0 | 10 | -10 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-04-22 | 2024-05-02 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | S | 1 | 10 | -9 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-05-07 | 2024-05-12 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | S | 3 | 5 | -2 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-05-12 | 2024-05-27 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | S | 2 | 15 | -13 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-06 | 2022-12-15 | 2022-12-20 | S | 5 | 10 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-06-06 | 2024-07-11 | 2022-12-20 | 2023-01-17 | S | 28 | 35 | -7 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
48 | Gêneros Alimentícios | 5006/2023 | Hortifrutigranjeiros | 5006/2023 - Hortifrutigranjeiros |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5013/2022 | 2024-07-26 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 48 - Hortifrutigranjeiros
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 10 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 15 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
49 | Gêneros Alimentícios | xxx | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | - | - | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 49 - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços)
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-08-23 | 2024-09-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-09-22 | 2024-10-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-10-02 | 2024-10-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-10-12 | 2024-10-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-22 | 2024-10-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-11-16 | 2024-11-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
50 | Gêneros Alimentícios | 5007/2023 | Pescados | 5007/2023 - Pescados |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5004/2022 | 2025-01-15 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-31 | 2025-01-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 50 - Pescados
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-05-18 | 2024-05-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | 2024-06-27 | 2024-07-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2024-07-07 | 2024-07-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-07-17 | 2024-07-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-27 | 2024-08-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-08-21 | 2024-08-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-08-31 | 2024-10-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
51 | Gêneros Alimentícios | 158/2023 | Carnes bovinas | 158/2023 - Carnes bovinas |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 151/2022 | 2024-10-20 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 51 - Carnes bovinas
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2023-01-20 | S | -347 | 0 | -347 | 1 | Executado no prazo | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-01-02 | 2024-01-07 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | S | 10 | 5 | 5 | 1 | Executado no prazo | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-01-07 | 2024-01-27 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | S | 2 | 20 | -18 | 1 | Executado no prazo | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-01-27 | 2024-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 2023-02-02 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2023-02-20 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-02-12 | 2024-02-17 | 2023-02-27 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-02-17 | 2024-03-03 | 2023-03-02 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-03-03 | 2024-03-13 | 2023-03-10 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 35 | 2024-03-13 | 2024-04-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 52 - Gêneros Secos
52 | Gêneros Alimentícios | 90060/2024 | Gêneros Secos | 90060/2024 - Gêneros Secos |  | SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 93/2023 | 2024-05-02 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-04-17 | 2024-04-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 52 - Gêneros Secos
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2022-10-05 | S | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 2022-10-05 | 2022-10-21 | S | 16 | 5 | 11 | 1 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | #VALUE! | #VALUE! | 2022-10-21 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 10 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | #VALUE! | #VALUE! |  | 2022-12-19 | S | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 1 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 2022-12-19 | 2022-12-21 | S | 2 | 5 | -3 | 1 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 2022-12-21 | 2022-12-22 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | #VALUE! | #VALUE! | 2022-12-22 | [5 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
53 | Gêneros Alimentícios | 5005/2023 | Diversos I | 5005/2023 - Diversos I |  |  | 5014/2022 | - | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | 0 | #VALUE! | EVT 53 - Diversos I
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Gêneros Alimentícios | 5003/2023 | Diversos II | 5003/2023 - Diversos II |  |  | 5015/2022 | 2024-11-27
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 60 | 2023-02-07 | 2023-04-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-04-08 | 2023-04-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 10 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | I | I - RETORNO DA CJU | 30 | 2023-05-13 | 2023-06-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 15 | 2023-06-12 | 2023-06-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 45 | 2023-06-27 | 2023-08-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
54 | Munição | 59/2023 | MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2022 | 2023-08-26 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | EVT 54 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-18 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-04-23 | 2024-05-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-05-03 | 2024-06-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | E | E - RETORNO DO ETP | 20 | 2024-06-17 | 2024-07-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-07 | 2024-07-12 |  | 2023-07-24 | S | #VALUE! | 5 | #VALUE! | 1 | Executado no prazo | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | I | I - RETORNO DA CJU | 25 | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 2023-07-26 | 2023-08-06 | S | 11 | 25 | -14 | 1 | Executado no prazo | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2023-08-06 | 2023-08-25 | S | 19 | 10 | 9 | 1 | Executado no prazo | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 25 | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 2023-08-25 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 55 - ÔNIBUS
55 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | ÔNIBUS | A GERAR NO SINGRA - ÔNIBUS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-09-20 | 2024-09-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 55 - ÔNIBUS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 2023-10-30 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2023-11-04 | 2023-11-14 |  | 2022-10-15 | S | #VALUE! | 10 | #VALUE! | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2023-11-14 | 2023-12-24 | 2022-10-15 | 2022-10-25 | S | 10 | 40 | -30 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-12-24 | 2023-12-29 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | E | E - RETORNO DO ETP | 20 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | S | 2 | 20 | -18 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-01-18 | 2024-01-23 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | S | 11 | 5 | 6 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-01-23 | 2024-01-28 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-01-28 | 2024-02-02 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | I | I - RETORNO DA CJU | 25 | 2024-02-02 | 2024-02-27 | 2022-11-09 | 2022-11-29 | S | 20 | 25 | -5 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 2022-11-29 | 2023-01-27 | S | 59 | 10 | 49 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 25 | 2024-03-08 | 2024-04-02 | 2023-01-27 | 2023-04-04 | S | 67 | 25 | 42 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
56 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR DIVERSAS | A GERAR NO SINGRA - VTR DIVERSAS |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 155/2022 | 2024-04-14 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-06 | S | 2 | 2 | 0 | 1 | Executado no prazo | EVT 56 - VTR DIVERSAS
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-04-23 | 2024-05-03 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-05-03 | 2024-06-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-17 |  | 2023-07-24 | S | 45131 | 5 | 45126 | 1 | Executado no prazo | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | E | E - RETORNO DO ETP | 20 | 2024-06-17 | 2024-07-07 |  | 2023-07-25 | S | 45132 | 20 | 45112 | 1 | Executado no prazo | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2023-07-26 | 2023-08-06 | S | 11 | 5 | 6 | 1 | Executado no prazo | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2023-08-06 | 2023-08-25 | S | 19 | 5 | 14 | 1 | Executado no prazo | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | I | I - RETORNO DA CJU | 25 | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 2023-08-25 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-08-16 | 2024-08-26 |  | 2023-07-04 | S | #VALUE! | 10 | #VALUE! | 1 | Executado no prazo | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 25 | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 2023-07-04 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | EVT 57 - CAMINHÃO
57 | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | CAMINHÃO | A GERAR NO SINGRA - CAMINHÃO |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 146/2023 | 2024-10-02 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-09-20 | 2024-09-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | EVT 57 - CAMINHÃO
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 2024-01-20 | 2023-04-18 | S | -277 | 5 | -282 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-01-25 | 2024-02-04 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | S | 2 | 10 | -8 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-02-04 | 2024-03-15 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | S | 5 | 40 | -35 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2023-04-25 | 2023-04-29 | S | 4 | 5 | -1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | E | E - RETORNO DO ETP | 20 | 2024-03-20 | 2024-04-09 | 2023-04-29 | 2023-05-10 | S | 11 | 20 | -9 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-09 | 2024-04-14 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | S | 2 | 5 | -3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-14 | 2024-04-19 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 2023-05-12 | 2023-05-16 | S | 4 | 5 | -1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | I | I - RETORNO DA CJU | 25 | 2024-04-24 | 2024-05-19 | 2023-05-16 | 2023-06-13 | S | 28 | 25 | 3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-05-19 | 2024-05-29 | 2023-06-13 | 2023-06-30 | S | 17 | 10 | 7 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 25 | 2024-05-29 | 2024-06-23 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | S | 0 | 25 | -25 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | VTR TIPO 03 | A GERAR NO SINGRA - VTR TIPO 03 |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 130/2023 | 2024-07-05 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-06-23 | 2024-06-25 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | S | 0 | 2 | -2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2023-07-24 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 10 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2023-08-08 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-06-24 | 2024-08-03 | 2023-08-08 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2023-08-10 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | E | E - RETORNO DO ETP | 20 | 2024-08-08 | 2024-08-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | I | I - RETORNO DA CJU | 25 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-10-07 | 2024-10-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 25 | 2024-10-17 | 2024-11-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Viaturas | A GERAR NO SINGRA | AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | A GERAR NO SINGRA - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 124/2023 | 2024-11-23 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2023-09-30 | 2023-10-05 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-11-14 | 2023-11-19 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | E | E - RETORNO DO ETP | 10 | 2023-11-19 | 2023-11-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2023-12-04 | 2023-12-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 15 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-01-18 | 2024-01-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 40 | 2024-01-28 | 2024-03-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 50/2022 | 2024-03-23 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-04-15 | 2024-04-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-05-05 | 2024-05-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-05-30 | 2024-06-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-06-09 | 2024-06-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 36/2023 (Renovação de Contrato) | Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 36/2023 (Renovação de Contrato) - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 36/2023 | 2024-07-11 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-06-29 | 2024-07-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-03-03 | 2024-03-23 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-07 | 2024-04-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 7 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-04-19 | 2024-05-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 7 | 2024-05-04 | 2024-05-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 38/2024 | QAV | 38/2024 - QAV |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 38/2023 | 2024-06-12 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-05-31 | 2024-06-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-02-13 | 2024-02-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 15 | 2024-02-18 | 2024-03-04 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-03-09 | 2024-03-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-19 | 2024-03-24 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 7 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-03-31 | 2024-04-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 7 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-04-22 | 2024-05-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 37/2024 | ODM | 37/2024 - ODM |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 37/2023 | 2024-05-24 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-05-12 | 2024-05-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 40 | 2024-03-02 | 2024-04-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-04-11 | 2024-04-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 7 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-04-23 | 2024-04-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 7 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-05-05 | 2024-05-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-05-15 | 2024-06-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 40 | 2024-06-14 | 2024-07-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 40/2024 | Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 40/2024 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 40/2023 | 2024-08-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-04-15 | 2024-05-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 10 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-06-19 | 2024-06-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-06-29 | 2024-07-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 39/2024 | Combustíveis rodoviários | 39/2024 - Combustíveis rodoviários |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 39/2023 | 2024-07-31 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-07-19 | 2024-07-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-08-06 | 2024-08-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-11 | 2024-08-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 15 | 2024-08-26 | 2024-09-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-10-10 | 2024-11-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 41/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 41/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 41/2023 | 2024-11-24 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 15 | 2024-10-25 | 2024-11-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-11-09 | 2024-11-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-12-09 | 2025-01-08 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 42/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 42/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 42/2023 | 2025-01-23 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-07-31 | 2024-08-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-08-25 | 2024-08-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-10-09 | 2024-10-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 44/2024 | OCMT | 44/2024 - OCMT |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 44/2023 | 2024-11-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 20 | 2024-07-31 | 2024-08-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-08-20 | 2024-08-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-08-25 | 2024-08-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-08-30 | 2024-09-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-09-14 | 2024-09-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-09-29 | 2024-10-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-10-09 | 2024-10-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 45/2024 | QAV-5 | 45/2024 - QAV-5 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 45/2023 | 2024-11-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 2 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 30 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 10 | 2024-10-31 | 2024-11-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 15 | 2024-11-10 | 2024-11-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | I | I - RETORNO DA CJU | 20 | 2024-11-25 | 2024-12-15 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 10 | 2024-12-15 | 2024-12-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 30 | 2024-12-25 | 2025-01-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | CLG | 43/2024 | Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 43/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 43/2023 | 2025-02-08 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 2025-01-18 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 5 | 2025-01-23 | 2025-01-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2025-01-28 | 2025-02-02 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | E | E - RETORNO DO ETP | 5 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-02-12 | 2025-02-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2025-02-17 | 2025-02-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | I | I - RETORNO DA CJU | 5 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-03-04 | 2025-03-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 5 | 2025-03-09 | 2025-03-14 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Material de Saúde | 88/2022 | Material Odontológico RMS-2 | 88/2022 - Material Odontológico RMS-2 |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 123/2023 | 2025-03-29 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-03-10 | S | -478 | 0 | -478 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2023-03-11 | 2023-03-27 | S | 16 | 5 | 11 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-07-06 | 2024-07-11 | 2023-03-27 | 2023-05-17 | S | 51 | 5 | 46 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-07-11 | 2024-07-13 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | S | 5 | 2 | 3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | S | 4 | 3 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-16 | 2024-07-21 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | S | 6 | 5 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-07-21 | 2024-07-26 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 2023-06-06 | 2023-07-01 | S | 25 | 15 | 10 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2023-07-01 | 2023-07-20 | S | 19 | 5 | 14 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 2023-07-20 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 02/2024 | Tecidos | 02/2024 - Tecidos |  | HOMOLOGAÇÃO | 02/2023 | 2024-09-19 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-09-16 | 2024-09-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-09-21 | 2024-09-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-06 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-10-06 | 2024-10-11 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-10-11 | 2024-10-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-10-31 | 2024-11-20 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 03/2024 | Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) | 03/2024 - Peça Pronta (boné, cinto, jugular, macacão, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 03/2023 | 2024-12-05 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-12-26 | 2024-12-28 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-12-28 | 2024-12-31 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-12-31 | 2025-01-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2025-01-10 | 2025-01-25 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2025-01-30 | 2025-02-19 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 04/2024 | Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) | 04/2024 - Peça Pronta (bermuda, bolsa, camisa branca, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 04/2023 | 2025-03-06 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2023-03-14 | S | -475 | 0 | -475 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | S | 2 | 1 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2023-03-16 | 2023-04-25 | S | 40 | 5 | 35 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 2023-04-25 | 2023-06-28 | S | 64 | 5 | 59 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-07-12 | 2024-07-14 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | S | 5 | 2 | 3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | S | 1 | 3 | -2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | S | 7 | 5 | 2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-07-27 | 2024-08-11 | 2023-07-11 | 2023-07-01 | S | -10 | 15 | -25 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-08-11 | 2024-08-16 | 2023-07-01 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-08-16 | 2024-09-05 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 05/2024 | Meias | 05/2024 - Meias |  | CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 05/2023 | 2024-09-20 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2023-03-16 | S | -453 | 0 | -453 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | S | 4 | 1 | 3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2023-03-20 | 2023-04-25 | S | 36 | 5 | 31 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-06-17 | 2024-06-22 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | S | 22 | 5 | 17 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-06-22 | 2024-06-24 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | S | 5 | 2 | 3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | S | 9 | 3 | 6 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-07-02 | 2024-07-07 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-07-07 | 2024-07-22 | 2023-06-06 | 2023-06-10 | S | 4 | 15 | -11 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 2023-06-10 | 2023-06-19 | S | 9 | 5 | 4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-07-27 | 2024-08-16 | 2023-06-19 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 07/2024 | Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) | 07/2024 - Peça Pronta (calção de ginástica, camiseta, maiô, roupão, etc) |  | HOMOLOGAÇÃO | 07/2023 | 2024-08-31 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2022-10-14 | S | -448 | 0 | -448 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2022-10-14 | 2022-10-21 | S | 7 | 1 | 6 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-01-06 | 2024-01-11 | 2022-10-21 | 2022-11-07 | S | 17 | 5 | 12 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | S | 7 | 5 | 2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | S | 3 | 2 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-01-18 | 2024-01-21 | 2022-11-17 | 2022-12-07 | S | 20 | 3 | 17 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-01-21 | 2024-01-26 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 2022-12-08 | 2022-12-14 | S | 6 | 5 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | S | 14 | 15 | -1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 2022-12-28 | 2023-01-24 | S | 27 | 5 | 22 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-02-20 | 2024-03-11 | 2023-01-24 | 2023-03-09 | S | 44 | 20 | 24 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 10/2024 | Calçados | 10/2024 - Calçados |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 34/2022 | 2024-03-26 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 2023-03-09 | 2023-03-15 | S | 6 | 5 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2023-07-29 | 2023-08-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2023-08-10 | 2023-08-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-08-13 | 2023-08-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-08-18 | 2023-08-23 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2023-08-23 | 2023-09-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2023-09-12 | 2023-10-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 12/2024 | Metais | 12/2024 - Metais |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 12/2022 | 2023-10-17 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2023-07-30 | 2023-08-04 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2023-08-09 | 2023-08-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-08-14 | 2023-08-19 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2023-08-24 | 2023-09-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-09-08 | 2023-09-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2023-09-13 | 2023-10-03 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 16/2024 | Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) | 16/2024 - Peça Pronta (cadarço, gorro, gravata, luva, etc) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 16/2022 | 2023-10-18 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-10-03 | 2023-10-08 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-03-23 | 2024-03-25 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-04-07 | 2024-04-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-04-22 | 2024-04-27 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-04-27 | 2024-05-17 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 19/2024 | Peça pronta (uniformes de cozinheiro) | 19/2024 - Peça pronta (uniformes de cozinheiro) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | SERÁ LICITADO SOMENTE EM 2024 | 2024-06-01 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-05-17 | 2024-05-22 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 2022-11-11 | S | -709 | 0 | -709 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | S | 1 | 1 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | 2022-11-12 | 2022-11-17 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-10-31 | 2024-11-02 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | S | 1 | 2 | -1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-11-02 | 2024-11-05 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | S | 3 | 3 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | S | 2 | 5 | -3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-11-10 | 2024-11-15 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-11-15 | 2024-11-30 | 2022-11-23 | 2022-12-05 | S | 12 | 15 | -3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-11-30 | 2024-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-22 | S | 17 | 5 | 12 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-12-05 | 2024-12-25 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | S | 25 | 20 | 5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 20/2024 | Sob medida Escolas de Formação | 20/2024 - Sob medida Escolas de Formação |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 20/2023 | 2025-01-09 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-12-25 | 2024-12-30 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2023-01-09 | S | -428 | 0 | -428 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2023-01-09 | 2023-01-18 | S | 9 | 1 | 8 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | S | 5 | 5 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 1 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | S | 14 | 1 | 13 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | E | E - RETORNO DO ETP | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2023-02-06 | 2023-02-09 | S | 3 | 1 | 2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 1 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | S | 5 | 1 | 4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | S | 2 | 5 | -3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 1 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | S | 7 | 1 | 6 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-03-27 | 2024-04-11 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | S | 15 | 15 | 0 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 2 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2023-03-10 | 2023-03-20 | S | 10 | 2 | 8 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-04-13 | 2024-05-03 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | S | 15 | 20 | -5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 21/2024 | Peça Pronta (itens de frio) | 21/2024 - Peça Pronta (itens de frio) |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 21/2023 | 2024-05-18 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2023-04-04 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2023-01-04 | S | -390 | 0 | -390 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | S | 2 | 1 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2023-01-06 | 2023-01-25 | S | 19 | 5 | 14 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | S | 7 | 5 | 2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-11 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | S | 5 | 2 | 3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-02-11 | 2024-02-14 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | S | 9 | 3 | 6 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | S | 7 | 5 | 2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-02-24 | 2024-03-10 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | S | 5 | 15 | -10 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | S | 15 | 5 | 10 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-03-15 | 2024-04-04 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | S | 16 | 20 | -4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 23/2024 | Plaqueta de Identificação dourada | 23/2024 - Plaqueta de Identificação dourada |  | PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 23/2023 | 2024-04-19 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2023-03-31 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2023-10-02 | 2023-10-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-10-07 | 2023-10-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-17 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-10-17 | 2023-10-22 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2023-10-27 | 2023-11-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-11-11 | 2023-11-16 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2023-11-16 | 2023-12-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 27/2024 | Conjunto Camuflado (PED) | 27/2024 - Conjunto Camuflado (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 27/2022 | 2023-12-21 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | [5 empty] | 0 | Atrasado, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2023-11-07 | 2023-11-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2023-11-12 | 2023-11-14 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2023-11-27 | 2023-12-12 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2023-12-12 | 2023-12-17 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2023-12-17 | 2024-01-06 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 28/2024 | Conjunto Operativo (PED) | 28/2024 - Conjunto Operativo (PED) |  | DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 28/2022 | 2024-01-21 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-01-06 | 2024-01-11 | [6 empty] | 0 | Atrasado, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2022-12-19 | S | -428 | 0 | -428 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | S | 2 | 0 | 2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2022-12-21 | 2023-01-09 | S | 19 | 5 | 14 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | S | 2 | 5 | -3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | S | 1 | 2 | -1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | S | 1 | 3 | -2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | S | 3 | 5 | -2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | S | 1 | 5 | -4 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 2023-01-17 | 2023-01-31 | S | 14 | 15 | -1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-03-31 | 2024-04-05 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | S | 17 | 5 | 12 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2023-02-17 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 31/2024 | Conjunto Operativo algodão tratado | 31/2024 - Conjunto Operativo algodão tratado |  | HOMOLOGAÇÃO | 31/2023 | 2024-05-10 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | A | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | 0 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2023-06-20 | S | -423 | 0 | -423 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | B | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | S | 2 | 1 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | C | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | 5 | 2024-08-17 | 2024-08-22 | 2023-06-22 | 2023-07-07 | S | 15 | 5 | 10 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | D | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | 5 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | S | 3 | 5 | -2 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | E | E - RETORNO DO ETP | 2 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | S | 3 | 2 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | F | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | 3 | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | S | 4 | 3 | 1 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | G | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-06 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | S | 0 | 5 | -5 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | H | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | 5 | 2024-09-06 | 2024-09-11 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | S | 2 | 5 | -3 | 1 | Executado no prazo | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | I | I - RETORNO DA CJU | 15 | 2024-09-11 | 2024-09-26 | 2023-07-19 | [5 empty] | 0 | No prazo, em andamento | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | J | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | 5 | 2024-09-26 | 2024-10-01 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | K | K - HOMOLOGAÇÃO | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
#REF! | Fardamento | 5009/2024 | Ajuste de Uniformes | 5009/2024 - Ajuste de Uniformes |  | RETORNO DA CJU | 5009/2023 | 2024-11-05 | L | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20 | 5 | 2024-10-21 | 2024-10-26 | [6 empty] | 0 | No prazo, ainda não iniciado | #REF!
Formulas:
PLAN DATA INI = [PLAN DATA FIM]-[TEMPO ESTIMADO]
PLAN DATA FIM = [PLAN DATA INI, row below]
PLAN DATA FIM = [VIGENCIA PROCESSO ANTERIOR]-10
EXEC DATA INI = [PLAN DATA INI]
EXEC DATA INI = IF([EXEC DATA FIM, row above]<>"",[EXEC DATA FIM, row above],"")
Note on P337: ATA DO PE 130/2022 (REPUBLICAÇÃO 52/2022)
Note on O710: comrj-116: NT disponibilizada nesta data

## ITENS_HOMOLOGADOS
EVT | (vazio) | OBJETO | QTDE_ITENS_PROCESSO | QTDE_ITENS_HOMOLOGADOS | PERCENTUAL_HOMOLOGADO
1 |  | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 38 |  | 0%
2 |  | Material odontológico III/ RMS-2 | 547 |  | 0%
3 |  | Material Hospitalar e Odontológico (1,4 e 5) | 247 | 190 | 76.92%
4 |  | Cirurgia Cardíaca, Vascular e Eletrofisiologia | 110 | 73 | 66.36%
5 |  | Traumato – Ortopedia /RMS-3 | 105 | 4 | 3.81%
6 |  | Material Odontológico IV/ RMS-2 | 491 |  | 0%
7 |  | Material Odontológico III/2 RMS-2 | 280 | 0 | 0%
8 |  | Material cirúrgico especializado | 419 |  | 0%
9 |  | Nutrição e Dietéticos | 75 |  | 0%
10 |  | Bucomaxilofacial |  |  | #DIV/0!
11 |  | Hemodinâmica |  |  | #DIV/0!
12 |  | Medicamentos /RMS-2 |  |  | #DIV/0!
13 |  | Medicamentos / RMS-1, 4 e 5 | 370 |  | 0%
14 |  | Material Odontológico I/ RMS-2 | 619 |  | 0%
15 |  | Material Odontológico II/ RMS-2 | 307 |  | 0%
16 |  | Medicamentos AC |  |  | #DIV/0!
17 |  | Neurocirurgia |  |  | #DIV/0!
18 |  | Equipamentos de Saúde | 307 |  | 0%
19 |  | Material cirúrgico especializado |  |  | #DIV/0!
20 |  | Material Cirúrgico Comum |  |  | #DIV/0!
21 |  | Material Cirúrgico Comum | 400 |  | 0%
22 |  | Material Diagnóstico | 455 |  | 0%
23 |  | Material de Marinharia | 154 |  | 0%
24 |  | Material de Expediente Timbrado |  |  | #DIV/0!
25 |  | Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 57 |  | 0%
26 |  | Tintas - Maximiano e Ary Rongel |  |  | #DIV/0!
27 |  | Produtos Químicos |  |  | #DIV/0!
28 |  | Tintas - NAM Atlântico |  |  | #DIV/0!
29 |  | Tintas - Obras Mortas | 2 | 2 | 100%
30 |  | Tintas - Casco Externo e Convés | 69 |  | 0%
31 |  | Tintas – Tanques | 14 |  | 0%
32 |  | Material de Cama e Mesa | 98 |  | 0%
33 |  | Material de Pintura (RPMC-4) | 14 |  | 0%
34 |  | Material de Marinharia | 28 |  | 0%
35 |  | Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | 10 |  | 0%
36 |  | Cabos Navais | 460 |  | 0%
37 |  | Palamenta de Rancho Tipo 1 | 342 |  | 0%
38 |  | Bandeiras | 167 |  | 0%
39 |  | Material de Cav e Ferramentas | 20 |  | 0%
40 |  | Material de Cav | 20 |  | 0%
41 |  | Palamenta de Rancho Tipo 2 | 20 |  | 0%
42 |  | Embutidos e Laticínios | 38 |  | 0%
43 |  | Frango e Suínos | 20 |  | 0%
44 |  | RAC/RAN (Gêneros) | 20 |  | 0%
45 |  | Pão e Água | 20 |  | 0%
46 |  | Chamada Pública (Gêneros) | 20 |  | 0%
47 |  | OPERANTAR (Gêneros) | 20 |  | 0%
48 |  | Hortifrutigranjeiros | 20 |  | 0%
49 |  | Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | 27 | 22 | 81.48%
50 |  | Pescados | 3 | 3 | 100%
51 |  | Carnes bovinas | 6 | 6 | 100%
52 |  | Gêneros Secos | 23 | 20 | 86.96%
53 |  | Diversos I | 13 | 12 | 92.31%
54 |  | Diversos II | 1 | 1 | 100%
55 |  | ÔNIBUS | 4 | 4 | 100%
56 |  | VTR DIVERSAS | 22 |  | 0%
57 |  | CAMINHÃO | 249 | 0 | 0%
58 |  |  | 51 | 0 | 0%
59 |  |  |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | 8 | 6 | 75%
61 |  |  | 12 | 11 | 91.67%
62 |  |  | 1 | 0 | 0%
63 |  |  | 22 | 19 | 86.36%
64 |  |  | 3 | 3 | 100%
65 |  |  |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | 92 | 82 | 89.13%
67 |  |  | 46 | 0 | 0%
68 |  |  | 10 | 0 | 0%
69 |  |  | 16 | 0 | 0%
70 |  |  | 12 | 0 | 0%
71 |  |  | 7 | 0 | 0%
72 |  |  | 24 | 0 | 0%
73 |  |  | 13 | 0 | 0%
74 |  |  | 105 | 0 | 0%
75 |  |  | 19 | 0 | 0%
76 |  |  | 6 | 0 | 0%
77 |  |  | 15 | 0 | 0%
78 |  |  | 4 | 0 | 0%
79 |  |  | 1 | 0 | 0%
80 |  |  | 1 | 0 | 0%
81 |  |  | 1 | 0 | 0%
82 |  |  | 1 | 0 | 0%
83 |  |  | 9 | 0 | 0%
84 |  |  | 9 | 0 | 0%
85 |  |  | 75 | 0 | 0%
86 |  |  | 18 | 0 | 0%
87 |  |  | 9 | 0 | 0%
88 |  |  | 15 | 4 | 26.67%
89 |  |  | 9 | 3 | 33.33%
90 |  |  | 69 | 65 | 94.2%
91 |  |  | 8 | 0 | 0%
92 |  |  | 5 | 0 | 0%
93 |  |  | 7 | 0 | 0%
94 |  |  | 313 | 0 | 0%
95 |  |  | 21 | 0 | 0%
96 |  |  | 157 | 0 | 0%
(vazio) |  |  | 107 | 0 | 0%
|  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | 146 | 0 | 0%

## TABDINCADRAB
| Dados |  |  |  |  | PLAN DATA INI | PLAN DATA FIM | HOJE | TEMPO DECORRIDO | STATUS | TEMPO DE ATRASO | PERCENTUAL COMPLETADO | PERCENTUAL PROCESSO
EVT | Soma de TEMPO ESTIMADO | Soma de TEMPO EXECUTADO | Soma de TEMPO ESTIMADO EXEC | Soma de CONT ETAPA CONCLUÍDA | EVT | PLAN DATA INI | #VALUE! | 2024-04-10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF!
1 | 140 |  |  | 0 | 1 | 2024-08-15 | 2025-01-02 | 2024-04-10 | -127 | #REF! |  |  | #REF!
2 | 148 |  |  | 0 | 2 | 2023-12-30 | 2024-05-26 | 2024-04-10 | 102 | #REF! |  |  | #REF!
3 | 173 |  |  | 0 | 3 | 2024-03-01 | 2024-08-21 | 2024-04-10 | 40 | #REF! |  |  | #REF!
4 | 173 |  |  | 0 | 4 | 2024-07-04 | 2024-12-29 | 2024-04-10 | -85 | #REF! |  |  | #REF!
5 | 178 |  |  | 0 | 5 | 2023-12-06 | 2024-06-14 | 2024-04-10 | 126 | #REF! |  |  | #REF!
6 | 191 |  |  | 0 | 6 | 2025-01-30 | 2025-05-20 | 2024-04-10 | -295 | #REF! |  |  | #REF!
7 | 110 |  |  | 0 | 7 | 2024-12-30 | 2025-04-19 | 2024-04-10 | -264 | #REF! |  |  | #REF!
8 | 110 |  |  | 0 | 8 | 2024-07-20 | 2024-12-10 | 2024-04-10 | -101 | #REF! |  |  | #REF!
9 | 143 |  |  | 0 | 9 | 2024-02-22 | 2024-06-24 | 2024-04-10 | 48 | #REF! |  |  | #REF!
10 | 123 |  |  | 0 | 10 | 2024-08-23 | 2024-12-29 | 2024-04-10 | -135 | #REF! |  |  | #REF!
11 | 128 |  |  | 0 | 11 | 2024-08-18 | 2024-12-29 | 2024-04-10 | -130 | #REF! |  |  | #REF!
12 | 133 |  |  | 0 | 12 | 2025-06-22 | 2025-12-02 | 2024-04-10 | -438 | #REF! |  |  | #REF!
13 | 163 |  |  | 0 | 13 | 2025-04-24 | 2025-09-04 | 2024-04-10 | -379 | #REF! |  |  | #REF!
14 | 133 |  |  | 0 | 14 | 2024-06-12 | 2024-10-03 | 2024-04-10 | -63 | #REF! |  |  | #REF!
15 | 113 |  |  | 0 | 15 | 2024-09-11 | 2025-01-02 | 2024-04-10 | -154 | #REF! |  |  | #REF!
16 | 113 |  |  | 0 | 16 | 2024-09-08 | 2025-01-29 | 2024-04-10 | -151 | #REF! |  |  | #REF!
17 | 143 |  |  | 0 | 17 | 2023-09-21 | 2024-03-17 | 2024-04-10 | 202 | #REF! | 24 |  | #REF!
18 | 178 |  |  | 0 | 18 | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 2024-04-10 | 392 | #REF! | 162 |  | #REF!
19 | 230 |  |  | 0 | 19 | 2024-09-24 | 2025-04-20 | 2024-04-10 | -167 | #REF! |  |  | #REF!
20 | 208 |  |  | 0 | 20 | 2024-09-02 | 2025-04-20 | 2024-04-10 | -145 | #REF! |  |  | #REF!
21 | 150 |  |  | 0 | 21 | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 2024-04-10 | 392 | #REF! | 162 |  | #REF!
22 | 180 |  |  | 0 | 22 | 2024-10-25 | 2025-05-21 | 2024-04-10 | -198 | #REF! |  |  | #REF!
23 | 210 |  |  | 0 | 23 | 2024-01-06 | 2023-08-08 | 2024-04-10 | 95 | #REF! | 246 |  | #REF!
24 | 140 |  |  | 0 | 24 | 2023-11-02 | 2023-09-27 | 2024-04-10 | 160 | #REF! | 196 |  | #REF!
25 | 165 |  |  | 0 | 25 | 2023-11-07 | 2023-10-18 | 2024-04-10 | 155 | #REF! | 175 |  | #REF!
26 | 140 |  |  | 0 | 26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 2024-04-10 | 14 | #REF! |  |  | #REF!
27 | 150 |  |  | 0 | 27 | 2024-03-07 | 2024-08-19 | 2024-04-10 | 34 | #REF! |  |  | #REF!
28 | 150 |  |  | 0 | 28 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2024-04-10 | -125 | #REF! |  |  | #REF!
29 | 150 |  |  | 0 | 29 | 2024-03-01 | 2024-07-29 | 2024-04-10 | 40 | #REF! |  |  | #REF!
30 | 150 | 319 | 150 | 12 | 30 | 2024-04-12 | 2024-09-09 | 2024-04-10 | -2 | #REF! |  |  | #REF!
31 | 145 | 267 | 115 | 9 | 31 | 2024-07-12 | 2024-12-09 | 2024-04-10 | -93 | #REF! |  |  | #REF!
32 | 150 | 209 | 115 | 10 | 32 | 2022-08-31 | 2023-01-28 | 2024-04-10 | 588 | #REF! | 438 |  | #REF!
33 | 235 |  |  | 0 | 33 | 2024-07-17 | 2024-12-09 | 2024-04-10 | -98 | #REF! |  |  | #REF!
34 | 150 | 223 | 150 | 12 | 34 | 2022-08-20 | 2023-01-17 | 2024-04-10 | 599 | #REF! | 449 |  | #REF!
35 | 180 | 39 | 5 | 2 | 35 | 2024-08-28 | 2025-04-20 | 2024-04-10 | -140 | #REF! |  |  | #REF!
36 | 165 | 170 | 90 | 9 | 36 | 2023-09-03 | 2024-01-31 | 2024-04-10 | 220 | #REF! | 70 |  | #REF!
37 | 160 | 165 | 55 | 5 | 37 | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 2024-04-10 | 250 | #REF! | 70 |  | #REF!
38 | 160 | 110 | 5 | 2 | 38 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 84 | #REF! |  |  | #REF!
39 | 180 | 172 | 60 | 5 | 39 | 2023-08-21 | 2023-03-26 | 2024-04-10 | 233 | #REF! | 381 |  | #REF!
40 | 145 | 159 | 105 | 10 | 40 | 2024-04-18 | 2024-09-25 | 2024-04-10 | -8 | #REF! |  |  | #REF!
41 | 145 |  |  | 0 | 41 | 2024-02-17 | 2024-08-15 | 2024-04-10 | 53 | #REF! |  |  | #REF!
42 | 68 |  |  | 0 | 42 | 2023-12-08 | 2024-05-01 | 2024-04-10 | 124 | #REF! |  |  | #REF!
43 | 145 | 163 | 105 | 10 | 43 | 2024-05-18 | 2024-10-10 | 2024-04-10 | -38 | #REF! |  |  | #REF!
44 | 110 | 83 | 80 | 9 | 44 | 2024-08-24 | 2024-10-31 | 2024-04-10 | -136 | #REF! |  |  | #REF!
45 | 68 | 64 | 48 | 10 | 45 | 2024-01-23 | 2024-05-12 | 2024-04-10 | 78 | #REF! |  |  | #REF!
46 | 109 | 32 | 10 | 2 | 46 | 2024-05-23 | 2024-10-15 | 2024-04-10 | -43 | #REF! |  |  | #REF!
47 | 145 |  |  | 0 | 47 | 2024-03-28 | 2024-08-20 | 2024-04-10 | 13 | #REF! |  |  | #REF!
48 | 145 |  |  | 0 | 48 | 2024-02-22 | 2024-07-16 | 2024-04-10 | 48 | #REF! |  |  | #REF!
49 | 145 | 36 | 145 | 12 | 49 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-04-10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF!
50 | 85 |  |  | 0 | 50 | 2024-08-13 | 2025-01-05 | 2024-04-10 | -125 | #REF! |  |  | #REF!
51 | 145 |  |  | 0 | 51 | 2024-05-18 | 2024-10-10 | 2024-04-10 | -38 | #REF! |  |  | #REF!
52 | 145 |  |  | 0 | 52 | 2024-01-02 | 2024-04-22 | 2024-04-10 | 99 | #REF! |  |  | #REF!
53 | 111 |  |  | 0 | 53 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-04-10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF!
54 | 111 | 0 | 35 | 5 | 54 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 45392 | #REF! |  |  | #REF!
55 | 145 |  |  | 0 | 55 | 2024-04-18 | 2024-09-22 | 2024-04-10 | -8 | #REF! |  |  | #REF!
56 | 85 |  |  | 0 | 56 | 2023-10-30 | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 163 | #REF! | 6 |  | #REF!
57 | 115 | #VALUE! | 20 | 5 | 57 | 2024-04-18 | 2024-09-22 | 2024-04-10 | -8 | #REF! |  |  | #REF!
58 | 195 |  |  | 0 | 58 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
59 | 157 | #VALUE! | 50 | 5 | 59 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
60 | 157 | #VALUE! | 152 | 11 | 60 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
61 | 157 | #VALUE! | 50 | 6 | 61 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
62 | 157 |  |  | 0 | 62 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
63 | 157 | 40 | 157 | 12 | 63 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
64 | 157 |  |  | 0 | 64 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
65 | 157 |  |  | 0 | 65 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
66 | 165 |  |  | 0 | 66 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
67 | 97 |  |  | 0 | 67 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
68 | 96 |  |  | 0 | 68 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
69 | 91 |  |  | 0 | 69 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
70 | 154 |  |  | 0 | 70 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
71 | 102 |  |  | 0 | 71 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
72 | 140 |  |  | 0 | 72 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
73 | 140 |  |  | 0 | 73 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
74 | 97 |  |  | 0 | 74 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
75 | 97 |  |  | 0 | 75 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
76 | 140 |  |  | 0 | 76 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
77 | 60 |  |  | 0 | 77 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
78 | 71 | 72 | 46 | 10 | 78 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
79 | 71 |  |  | 0 | 79 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
80 | 71 |  |  | 0 | 80 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
81 | 71 | 53 | 41 | 9 | 81 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
82 | 71 | 41 | 46 | 10 | 82 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
83 | 71 | 2 | 71 | 12 | 83 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
84 | 71 |  |  | 0 | 84 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
85 | 71 |  |  | 0 | 85 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
86 | 71 |  |  | 0 | 86 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
87 | 71 | 89 | 71 | 12 | 87 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
88 | 57 | 97 | 52 | 11 | 88 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
89 | 71 |  |  | 0 | 89 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
90 | 71 | 21 | 66 | 11 | 90 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
91 | 71 |  |  | 0 | 91 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
92 | 70 |  |  | 0 | 92 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
93 | 75 |  |  | 0 | 93 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
94 | 70 | -24 | 45 | 10 | 94 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
Total Resultado | 12176 | #VALUE! | 2140 | 248 | Total Resultado | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
98 |  |  |  |  | 98
99 |  |  |  |  | 99
100 |  |  |  |  | 100
101 |  |  |  |  | 101
102 |  |  |  |  | 102
103 |  |  |  |  | 103
104 |  |  |  |  | 104
105 |  |  |  |  | 105
106 |  |  |  |  | 106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

## TABDINCATRAB_VELHO
Dados
EVT | Soma de TEMPO ESTIMADO | Soma de TEMPO EXECUTADO | Soma de TEMPO ESTIMADO EXEC | Soma de CONT ETAPA CONCLUÍDA |  | PLAN DATA INI | PLAN DATA FIM | HOJE | TEMPO DECORRIDO | STATUS | TEMPO DE ATRASO | PERCENTUAL COMPLETADO | PERCENTUAL PROCESSO
1 | 140 |  |  | 0 | 1 | 2024-08-15 | 2025-01-02 | 2024-04-10 | -127 | #REF! |  |  | #REF!
2 | 148 |  |  | 0 | 2 | 2023-12-30 | 2024-05-26 | 2024-04-10 | 102 | #REF! |  |  | #REF!
3 | 173 |  |  | 0 | 3 | 2024-03-01 | 2024-08-21 | 2024-04-10 | 40 | #REF! |  |  | #REF!
4 | 173 |  |  | 0 | 4 | 2024-07-04 | 2024-12-29 | 2024-04-10 | -85 | #REF! |  |  | #REF!
5 | 178 |  |  | 0 | 5 | 2023-12-06 | 2024-06-14 | 2024-04-10 | 126 | #REF! |  |  | #REF!
6 | 191 |  |  | 0 | 6 | 2025-01-30 | 2025-05-20 | 2024-04-10 | -295 | #REF! |  |  | #REF!
7 | 110 |  |  | 0 | 7 | 2024-12-30 | 2025-04-19 | 2024-04-10 | -264 | #REF! |  |  | #REF!
8 | 110 |  |  | 0 | 8 | 2024-07-20 | 2024-12-10 | 2024-04-10 | -101 | #REF! |  |  | #REF!
9 | 143 |  |  | 0 | 9 | 2024-02-22 | 2024-06-24 | 2024-04-10 | 48 | #REF! |  |  | #REF!
10 | 123 |  |  | 0 | 10 | 2024-08-23 | 2024-12-29 | 2024-04-10 | -135 | #REF! |  |  | #REF!
11 | 128 |  |  | 0 | 11 | 2024-08-18 | 2024-12-29 | 2024-04-10 | -130 | #REF! |  |  | #REF!
12 | 133 |  |  | 0 | 12 | 2025-06-22 | 2025-12-02 | 2024-04-10 | -438 | #REF! |  |  | #REF!
13 | 163 |  |  | 0 | 13 | 2025-04-24 | 2025-09-04 | 2024-04-10 | -379 | #REF! |  |  | #REF!
14 | 133 |  |  | 0 | 14 | 2024-06-12 | 2024-10-03 | 2024-04-10 | -63 | #REF! |  |  | #REF!
15 | 113 |  |  | 0 | 15 | 2024-09-11 | 2025-01-02 | 2024-04-10 | -154 | #REF! |  |  | #REF!
16 | 113 |  |  | 0 | 16 | 2024-09-08 | 2025-01-29 | 2024-04-10 | -151 | #REF! |  |  | #REF!
17 | 143 |  |  | 0 | 17 | 2023-09-21 | 2024-03-17 | 2024-04-10 | 202 | #REF! | 24 |  | #REF!
18 | 178 |  |  | 0 | 18 | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 2024-04-10 | 392 | #REF! | 162 |  | #REF!
19 | 230 |  |  | 0 | 19 | 2024-09-24 | 2025-04-20 | 2024-04-10 | -167 | #REF! |  |  | #REF!
20 | 208 |  |  | 0 | 20 | 2024-09-02 | 2025-04-20 | 2024-04-10 | -145 | #REF! |  |  | #REF!
21 | 150 |  |  | 0 | 21 | 2023-03-15 | 2023-10-31 | 2024-04-10 | 392 | #REF! | 162 |  | #REF!
22 | 180 |  |  | 0 | 22 | 2024-10-25 | 2025-05-21 | 2024-04-10 | -198 | #REF! |  |  | #REF!
23 | 210 |  |  | 0 | 23 | 2024-01-06 | 2023-08-08 | 2024-04-10 | 95 | #REF! | 246 |  | #REF!
24 | 140 |  |  | 0 | 24 | 2023-11-02 | 2023-09-27 | 2024-04-10 | 160 | #REF! | 196 |  | #REF!
25 | 165 |  |  | 0 | 25 | 2023-11-07 | 2023-10-18 | 2024-04-10 | 155 | #REF! | 175 |  | #REF!
26 | 140 |  |  | 0 | 26 | 2024-03-27 | 2024-08-14 | 2024-04-10 | 14 | #REF! |  |  | #REF!
27 | 150 |  |  | 0 | 27 | 2024-03-07 | 2024-08-19 | 2024-04-10 | 34 | #REF! |  |  | #REF!
28 | 150 |  |  | 0 | 28 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | 2024-04-10 | -125 | #REF! |  |  | #REF!
29 | 150 |  |  | 0 | 29 | 2024-03-01 | 2024-07-29 | 2024-04-10 | 40 | #REF! |  |  | #REF!
30 | 150 | 319 | 150 | 12 | 30 | 2024-04-12 | 2024-09-09 | 2024-04-10 | -2 | #REF! |  |  | #REF!
31 | 145 | 267 | 115 | 9 | 31 | 2024-07-12 | 2024-12-09 | 2024-04-10 | -93 | #REF! |  |  | #REF!
32 | 150 | 209 | 115 | 10 | 32 | 2022-08-31 | 2023-01-28 | 2024-04-10 | 588 | #REF! | 438 |  | #REF!
33 | 235 |  |  | 0 | 33 | 2024-07-17 | 2024-12-09 | 2024-04-10 | -98 | #REF! |  |  | #REF!
34 | 150 | 223 | 150 | 12 | 34 | 2022-08-20 | 2023-01-17 | 2024-04-10 | 599 | #REF! | 449 |  | #REF!
35 | 180 | 39 | 5 | 2 | 35 | 2024-08-28 | 2025-04-20 | 2024-04-10 | -140 | #REF! |  |  | #REF!
36 | 165 | 170 | 90 | 9 | 36 | 2023-09-03 | 2024-01-31 | 2024-04-10 | 220 | #REF! | 70 |  | #REF!
37 | 160 | 165 | 55 | 5 | 37 | 2023-08-04 | 2024-01-31 | 2024-04-10 | 250 | #REF! | 70 |  | #REF!
38 | 160 | 110 | 5 | 2 | 38 | 2024-01-17 | 2024-06-30 | 2024-04-10 | 84 | #REF! |  |  | #REF!
39 | 180 | 172 | 60 | 5 | 39 | 2023-08-21 | 2023-03-26 | 2024-04-10 | 233 | #REF! | 381 |  | #REF!
40 | 145 | 159 | 105 | 10 | 40 | 2024-04-18 | 2024-09-25 | 2024-04-10 | -8 | #REF! |  |  | #REF!
41 | 145 |  |  | 0 | 41 | 2024-02-17 | 2024-08-15 | 2024-04-10 | 53 | #REF! |  |  | #REF!
42 | 68 |  |  | 0 | 42 | 2023-12-08 | 2024-05-01 | 2024-04-10 | 124 | #REF! |  |  | #REF!
43 | 145 | 163 | 105 | 10 | 43 | 2024-05-18 | 2024-10-10 | 2024-04-10 | -38 | #REF! |  |  | #REF!
44 | 110 | 83 | 80 | 9 | 44 | 2024-08-24 | 2024-10-31 | 2024-04-10 | -136 | #REF! |  |  | #REF!
45 | 68 | 64 | 48 | 10 | 45 | 2024-01-23 | 2024-05-12 | 2024-04-10 | 78 | #REF! |  |  | #REF!
46 | 109 | 32 | 10 | 2 | 46 | 2024-05-23 | 2024-10-15 | 2024-04-10 | -43 | #REF! |  |  | #REF!
47 | 145 |  |  | 0 | 47 | 2024-03-28 | 2024-08-20 | 2024-04-10 | 13 | #REF! |  |  | #REF!
48 | 145 |  |  | 0 | 48 | 2024-02-22 | 2024-07-16 | 2024-04-10 | 48 | #REF! |  |  | #REF!
49 | 145 | 36 | 145 | 12 | 49 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-04-10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF!
50 | 85 |  |  | 0 | 50 | 2024-08-13 | 2025-01-05 | 2024-04-10 | -125 | #REF! |  |  | #REF!
51 | 145 |  |  | 0 | 51 | 2024-05-18 | 2024-10-10 | 2024-04-10 | -38 | #REF! |  |  | #REF!
52 | 145 |  |  | 0 | 52 | 2024-01-02 | 2024-04-22 | 2024-04-10 | 99 | #REF! |  |  | #REF!
53 | 111 |  |  | 0 | 53 | #VALUE! | #VALUE! | 2024-04-10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF!
54 | 111 | 0 | 35 | 5 | 54 | 0 | 2024-11-17 | 2024-04-10 | 45392 | #REF! |  |  | #REF!
55 | 145 |  |  | 0 | 55 | 2024-04-18 | 2024-09-22 | 2024-04-10 | -8 | #REF! |  |  | #REF!
56 | 85 |  |  | 0 | 56 | 2023-10-30 | 2024-04-04 | 2024-04-10 | 163 | #REF! | 6 |  | #REF!
57 | 115 | #VALUE! | 20 | 5 | 57 | 2024-04-18 | 2024-09-22 | 2024-04-10 | -8 | #REF! |  |  | #REF!
58 | 195 |  |  | 0 | 58 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
59 | 157 | #VALUE! | 50 | 5 | 59 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
60 | 157 | #VALUE! | 152 | 11 | 60 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
61 | 157 | #VALUE! | 50 | 6 | 61 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
62 | 157 |  |  | 0 | 62 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
63 | 157 | 40 | 157 | 12 | 63 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
64 | 157 |  |  | 0 | 64 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
65 | 157 |  |  | 0 | 65 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
66 | 165 |  |  | 0 | 66 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
67 | 97 |  |  | 0 | 67 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
68 | 96 |  |  | 0 | 68 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
69 | 91 |  |  | 0 | 69 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
70 | 154 |  |  | 0 | 70 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
71 | 102 |  |  | 0 | 71 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
72 | 140 |  |  | 0 | 72 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
73 | 140 |  |  | 0 | 73 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
74 | 97 |  |  | 0 | 74 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
75 | 97 |  |  | 0 | 75 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
76 | 140 |  |  | 0 | 76 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
77 | 60 |  |  | 0 | 77 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
78 | 71 | 72 | 46 | 10 | 78 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
79 | 71 |  |  | 0 | 79 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
80 | 71 |  |  | 0 | 80 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
81 | 71 | 53 | 41 | 9 | 81 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
82 | 71 | 41 | 46 | 10 | 82 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
83 | 71 | 2 | 71 | 12 | 83 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
84 | 71 |  |  | 0 | 84 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
85 | 71 |  |  | 0 | 85 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
86 | 71 |  |  | 0 | 86 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
87 | 71 | 89 | 71 | 12 | 87 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
88 | 57 | 97 | 52 | 11 | 88 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
89 | 71 |  |  | 0 | 89 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
90 | 71 | 21 | 66 | 11 | 90 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
91 | 71 |  |  | 0 | 91 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
92 | 70 |  |  | 0 | 92 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
93 | 75 |  |  | 0 | 93 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
94 | 70 | -24 | 45 | 10 | 94 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
95 | 71 | -65 | 46 | 10 | 95 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
96 | 71 | 59 | 26 | 8 | 96 | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
(vazio) |  |  |  |  | (vazio) | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF!
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | 2024-04-10 | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
PLAN DATA INI = VLOOKUP([EVT],CATRAB!$A1:T2603,13,FALSE())
PLAN DATA FIM = VLOOKUP([EVT],CATRAB!$A1:T2603,9,FALSE())-10
HOJE = IF([PLAN DATA INI]="","",TODAY())

## CG MANUAL
GERENCIA | Contagem de EVT | Gerências | Licitações
CLG | 132 | CLG | #REF!
Fardamento | 204 | Fardamento | #REF! | Gerências | Processos
Gêneros Alimentícios | 216 | Gêneros Alimentícios | #REF! |  | Vigentes 1º Semestre | Vigentes 2º Semestre
Material Comum | 228 | Material Comum | #REF! | CLG | 4 | 7
Material de Saúde | 252 | Material de Saúde | #REF! | Fardamento | 6 | 11
Munição | 12 | Munição | #REF! | Gêneros Alimentícios | 14 | 4
Viaturas | 84 | Viaturas | #REF! | Material Comum | 10 | 9
Total Resultado | 1128 | Total | #REF! | Material de Saúde | 7 | 18
|  |  |  | Munição | 0 | 1
|  |  |  | Viaturas | 4 | 3
Gerências | Processos |  |  | Total | 45 | 53
| Vencidos | Vitentes 1º Semestre | Vigentes 2º Semestre
CLG | 0 | 0 | 11
Fardamento | 0 | 0 | 16
Gêneros Alimentícios | 0 | 0 | 10.9167
Material Comum | 0 | 2.0833 | 16.9167
Material de Saúde | 0 | 0 | 23
Munição | 0 | 0 | 1
Viaturas | 0 | 0 | 5
Total | 0 | 2.0833 | 83.8333

## Plan1
MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE OBTENÇÃO
CALENDÁRIO DE TRABALHO 2022
Planejamento |  | ETAPA
GERENCIA | CONCATENADO | A - DISPONIBILIZAÇÃO DAS EEOO | B - AGREGAÇÃO DAS EEOO | C - CONCLUSÃO DA PESQUISA DE PREÇO | D - SOLICITAÇÃO DO ETP | E - RETORNO DO ETP | F - SOLICITAÇÃO DE NOTA TÉCNICA | G - RETORNO DA NOTA TÉCNICA | H - CORREÇÃO E ENVIO À CJU | I - RETORNO DA CJU | J - CORREÇÃO E PUBLICAÇÃO | K - HOMOLOGAÇÃO | L - PRONTIFICACAO DOC COMRJ-20
CLG
| 36/2023 - Combustíveis rodoviários com controle de abastecimento eletrônico (CTF) | 2022-12-26 | 2022-12-31 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-04 | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 2023-03-11 | 2023-03-31 | 2023-04-02
| 38/2023 - QAV | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023-02-26 | 2023-03-03 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 2023-05-01 | 2023-05-03
| 37/2023 - ODM | 2023-02-25 | 2023-03-02 | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-25 | 2023-05-27
| 40/2023 - Lubrificantes e Graxas (DepCMRJ) | 2023-01-30 | 2023-02-04 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 2023-04-19 | 2023-05-09 | 2023-05-19 | 2023-06-28 | 2023-07-03
| 39/2023 - Combustíveis rodoviários | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-25 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2023-06-19 | 2023-07-09 | 2023-07-11
| 41/2023 - Lubrificantes e Graxas (CeIMBE - CeIMRG) | 2023-06-03 | 2023-06-08 | 2023-07-08 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | 2023-09-06 | 2023-09-16 | 2023-10-16 | 2023-10-21
| 42/2023 - Lubrificantes e Graxas (CeIMNa - FNB) | 2023-07-11 | 2023-07-16 | 2023-08-15 | 2023-08-20 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-09-09 | 2023-09-24 | 2023-10-14 | 2023-10-24 | 2023-11-23 | 2023-11-28
| 45/2023 - QAV-5 | 2023-08-06 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-11-09 | 2023-11-11
| 43/2023 - Lubrificantes e Graxas (CeIMMA / CeIMLA / CeIMSA) | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-06 | 2023-10-21 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-12-25
| 36/2024 - Lubrificantes e Graxas (CeIMSPA) | 2023-09-30 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2023-11-19 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 2024-03-08 | 2024-03-13
| 44/2024 - OCMT | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 2024-10-27 | 2024-10-29
Gêneros Alimentícios
| 5005/2022 - Hortifrutigranjeiros | 2024-07-24: 2022-12-13
| 5016/2022 - Laticínios | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-11-11 | 2022-11-26 | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 2022-12-21 | 2022-12-26 | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 2023-02-24 | 2023-03-01
| 121/2023 - Frango | 2023-04-17 | 2023-04-27 | 2023-05-27 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2023-09-09
| 93/2023 - RAC/RAN (Gêneros) | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-16 | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-03-16 | 2023-03-26 | 2023-04-05 | 2023-04-10
| 5016/2022 - Embutidos (Gêneros) | 2022-10-03 | 2022-10-08 | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 2022-12-17 | 2022-12-22 | 2023-01-06 | 2023-01-16 | 2023-02-20 | 2023-02-25
| 5002/2023 - Pão | 2023-01-03 | 2023-01-08 | 2023-01-23 | 2023-02-07 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2023-04-18 | 2023-04-23
| 6005/2023 - Chamada Pública (Gêneros) | 2021-11-15 | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | 2022-01-24 | 2022-01-29 | 2022-02-03 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 2022-04-09
| 5001/2023 - OPERANTAR (Gêneros) | 2023-03-07 | 2023-03-17 | 2023-04-16 | 2023-04-26 | 2023-05-06 | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2023-06-10 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-07-30
| 5013/2022 - Hortifrutigranjeiros |  | 2022-12-23 | 2023-01-22 | 2023-02-01 | 2023-02-11 | 2023-02-21 | 2023-02-26 | 2023-03-03 | 2023-03-18 | 2023-03-28 | 2023-05-02 | 2023-05-07
| xxx - Gêneros (Republicação de itens perdidos e/ou publicação de itens perdidos por ocasião de pedido de reequilíbrio de preços) | 2146-07-18 | 2146-07-28 | 2146-08-17 | 2146-08-27 | 2146-09-16 | 2146-09-26 | 2146-10-06 | 2146-10-16 | 2146-11-15 | 2146-11-25 | 2146-12-25 | 2147-01-04
| 5004/2023 - Pescado | 2023-04-17 | 2023-04-27 | 2023-05-27 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2023-09-09
| 151/2023 - Carnes bovinas | 2022-03-31 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-19 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022-08-18 | 2022-08-23
| 57/2023 - Azeite | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 2023-04-14 | 2023-05-19 | 2023-05-24
| 121/2023 - Suíno | 2022-05-18 | 2022-05-28 | 2022-06-27 | 2022-07-07 | 2022-07-17 | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-08-21 | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2022-10-10
| 5002/2023 - Água | 2023-01-05 | 2023-01-15 | 2023-01-30 | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 2023-03-10 | 2023-03-25 | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 2023-04-24
| 5014/2022 - Diversos (Gêneros) | 2022-09-23 | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 2022-11-07 | 2022-11-12 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 2022-11-27 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2023-01-11 | 2023-01-16
| 92/2023 - Café | 2023-01-04 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 2023-01-21 | 2023-01-23 | 2023-01-25 | 2023-01-27 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 2023-03-08 | 2023-03-13
| 93/2022 - Secos | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-04-04 | 2023-04-14 | 2023-05-19 | 2023-05-24
Material Comum
| 122/2022 - Material de Cama e Mesa | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 2022-04-29 | 2022-05-09 | 2022-05-19 | 2022-06-08 | 2022-06-18 | 2022-08-17 | 2022-08-22
| 138/2022 - Material de Pintura (RPMC-4) | 2022-06-16 | 2022-06-21 | 2022-07-06 | 2022-08-30 | 2022-09-04 | 2022-09-09 | 2022-09-19 | 2022-09-29 | 2022-10-09 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | 2022-11-08
| 171/2022 - Material de Marinharia | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 2022-10-09 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2022-11-03 | 2022-11-13 | 2022-12-03 | 2022-12-13 | 2023-01-12 | 2023-01-17
| 149/2022 - Cabos Navais | 2022-07-02 | 2022-07-07 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 2022-09-15 | 2022-09-25 | 2022-10-15 | 2022-10-25 | 2022-11-24 | 2022-11-29
| 61/2023 - Material de Marinharia | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-24 | 2023-07-04 | 2023-08-03 | 2023-08-08
| 62/2023 - Material de Expediente Timbrado | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-06-04 | 2023-06-14 | 2023-06-24 | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 2023-09-27
| 63/2023 - Ferramentas e Materiais Elétricos (RPMC-4) | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-26 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-20 | 2023-07-30 | 2023-08-19 | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-10-18
| 56/2023 - Tintas - Maximiano e Ary Rongel | 2023-02-08 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-05-24 | 2023-06-03 | 2023-06-23 | 2023-06-28
| 167/2022 - Produtos Químicos | 2023-01-03 | 2023-01-08 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 2023-03-19 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 2023-06-17
| 168/2022 - Tintas - NAM Atlântico | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2023-06-25 | 2023-07-15 | 2023-07-25 | 2023-08-14 | 2023-08-19
| 57/2023 - Tintas - Obras Mortas | 2023-01-21 | 2023-01-26 | 2023-03-22 | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-04-16 | 2023-04-26 | 2023-05-16 | 2023-05-26 | 2023-06-15 | 2023-06-20
| 170/2022 - Tintas - Casco Externo e Convés | 2023-02-05 | 2023-02-10 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-16 | 2023-04-21 | 2023-05-01 | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 2023-06-10 | 2023-06-30 | 2023-07-05
| 60/2023 - Tintas – Tanques | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-05-07 | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 2023-06-01 | 2023-06-11 | 2023-07-01 | 2023-07-11 | 2023-07-31 | 2023-08-05
| 64/2023 - Material de Higiene, Limpeza, Expediente e Descartáveis (RPMC-4) | 2023-03-04 | 2023-03-09 | 2023-03-24 | 2023-05-23 | 2023-05-28 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | 2023-06-22 | 2023-07-12 | 2023-07-22 | 2023-10-20 | 2023-10-25
| 58/2023 - Palamenta de Rancho Tipo 1 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 2023-02-28 | 2023-03-05 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-03-25 | 2023-04-04 | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-07-03 | 2023-07-08
| 52/2023 - Bandeiras | 2022-10-11 | 2022-10-16 | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 2022-12-10 | 2022-12-20 | 2023-01-09 | 2023-01-19 | 2023-03-20 | 2023-03-25
| 53/2023 - Material de Cav e Ferramentas | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 2022-12-16 | 2022-12-26 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | 2023-02-04 | 2023-03-21 | 2023-03-26
| 55/2023 - Material de Cav | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | 2023-03-11 | 2023-03-21 | 2023-05-05 | 2023-05-10
| 54/2023 - Palamenta de Rancho Tipo 2 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 2022-11-29 | 2022-12-04 | 2022-12-09 | 2022-12-14 | 2022-12-24 | 2023-01-03 | 2023-01-23 | 2023-02-02 | 2023-04-03 | 2023-04-08
Material de Saúde
| 81/2022 - Neurocirurgia | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-05 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2023-11-18 | 2023-12-03 | 2023-12-08 | 2024-03-07 | 2024-03-17
| 66/2023 - Material Odontológico I (RMS 1 e 5) | 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2024-10-08 | 2024-10-18 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2025-01-11 | 2025-01-21
| 89/2022 - Material odontológico II/1 - RMS-2 | 2023-12-30 | 2024-01-09 | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 2024-02-18 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 2024-05-11 | 2024-05-26
| 76/2023 - Material Cirúrgico Comum I | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-08-06 | 2024-08-21
| 80/2023 - Material Cirúrgico Comum II | 2023-05-25 | 2023-06-04 | 2023-06-24 | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 2023-07-29 | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 2023-11-14
| 73/2023 - Cirurgia Vascular | 2024-04-08 | 2024-04-13 | 2024-05-03 | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-06-15 | 2024-06-20 | 2024-09-18 | 2024-10-03
| 74/2023 - Traumato - Ortopedia RMS-3 | 2023-12-06 | 2023-12-11 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | 2024-03-06 | 2024-03-21 | 2024-03-31 | 2024-05-30 | 2024-06-14
| 87/2022 - Material Odontológico III/1 RMS-2 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 2025-01-06 | 2025-01-21
| 166/2022 - Material Odontológico III/2 RMS-2 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-28 | 2025-02-02 | 2025-03-04 | 2025-03-19
| 81/2023 - Material Cirúrgico Especializado I | 2024-06-08 | 2024-06-13 | 2024-07-03 | 2024-07-08 | 2024-07-13 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 2024-10-14 | 2024-10-29
| 69/2023 - Bucomaxilofacial | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 2024-12-30 | 2025-01-04
| 70/2023 - Hemodinâmica | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-11-12 | 2024-11-17 | 2025-01-16 | 2025-01-21
| 85/2023 - Medicamentos RMS-2 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 2025-07-27 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-16 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 2025-12-07 | 2025-12-12
| 84/2023 - Medicamentos | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 2025-09-04
| 67/2023 - Material Odontológico IV/1 RMS-2 | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-22 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-08-24 | 2024-08-29 | 2024-09-28 | 2024-10-03
| 68/2023 - Material Odontológico IV/2 RMS-2 | 2025-02-26 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2025-05-10 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 2025-06-19
| 86/2023 - Medicamentos AC | 2024-07-22 | 2024-07-27 | 2024-08-26 | 2024-08-31 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2024-12-07 | 2024-12-12
| 75/2023 - Equipamentos de Saúde | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 2023-05-04 | 2023-05-09 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-10-01 | 2023-10-31
| 82/2023 - Material cirúrgico especializado II | 2022-12-19 | 2022-12-29 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | 2023-02-17 | 2023-02-27 | 2023-03-04 | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-07-10 | 2023-07-15
| 141/2023 - Nutrição e Dietéticos | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 2024-03-13 | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 2024-06-24
Munição
| 59/2023 - MUNIÇÃO E PIROTÉCNICO | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-04-08 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 2023-06-12 | 2023-06-27 | 2023-08-11 | 2023-08-16
Viaturas
| 155/2022 - VTR DIVERSAS | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-07-25 | 2023-08-19 | 2023-08-21
| 49/2023 - VIATURAS MÉDIAS E LEVES | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 2023-07-20 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 2023-10-23 | 2023-10-25
| 50/2023 - VIATURAS SERVIÇOS DIVERSOS | 2023-04-06 | 2023-04-16 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-07-30 | 2023-08-09 | 2023-09-03 | 2023-09-05
| 124/2023 - AMBULÂNCIA RJ, SP, PA, MS, DF, AM, RN e BA | 2023-03-22 | 2023-04-01 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-07-15 | 2023-07-25 | 2023-08-19 | 2023-08-21
| 130/2023 - VTR TIPO 03 | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 2023-07-20 | 2023-08-09 | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-24 | 2023-09-18 | 2023-09-28 | 2023-10-23 | 2023-10-25
| 146/2023 - CAMINHÃO | 2022-09-01 | 2022-09-11 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 2022-11-30 | 2022-12-25 | 2023-01-04 | 2023-01-29 | 2023-01-31
| 146/2023 - ÔNIBUS | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-09-10 | 2022-09-15 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 2022-11-14 | 2022-11-24 | 2022-12-19 | 2022-12-21